## Hárok1
Monitorovacia správa
Úroveň prvku stratégie | Opis prvkov stratégie | Plánovaný termín realizácie | Ukazovateľ výstupu | Počiatočná hodnota ukazovateľa | Dosiahnutá hodnota ukazovateľa | Rozpočet mesta ..... | Externé zdroje | Realizácia aktivít od do a plán na obdobie od do
[6 empty] | od do | od do
Cieľ 2 | Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve – Priorita 3
Opatrenie 2.1 | Vytvoriť fungujúci systém poradenstva v školstve pre rôzne cieľové skupiny – rodičia, deti, pedagógovia, riaditelia
Projektový zámer | Zvýšiť počet odborníkov v psychologickom a špeciálno- pedagogickom poradenstve pre potreby školstva | 2012- 2015 | počet odborníkov | 1 | 3 | 18 000,00 | 0 | V rozpočte na rok 2012 je plánovaná suma 6000€ pre každú ZŠ, čo znamená polovičný úväzok pre špeciálneho pedagóga v každej ZŠ. ZŠ zriadia tieto pozície od septembra 2012 a vytvoria dohodu o zdieľaní pozícií.
Plán 2012: do rozpočtu na rok 2013 naplánovať financie pre 3 miesta školských psychológov pre ZŠ.